# «Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №3 на 2022 -2023 учебный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | 1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества. 3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | сентябрь | Михалева Г.Н.  Ефимкина А.И. |
| Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №3 | 1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №3 2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБОУ СОШ №3 3. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №3 4. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБОУ СОШ №3 5. Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества МБОУ СОШ №3 (издание приказа). | сентябрь-октябрь | Михалева Г.Н. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | ноябрь 2022 | Михалева Г.Н. |
| 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ  наставничества. | ноябрь 2022 | Ефимкина А.И. |
| 1. Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества.   (Например, «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик» и тд) | ноябрь-декабрь 2022 | Ефимкина А.И.  Михалева Г.Н.  Темнова А.В. |
| Информирование родителей,  педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета. 2. Проведение родительских собраний. 3. Проведение классных часов. 4. Информирование на сайте школы. 5. Информирование внешней среды. | декабрь 2022 | Ефимкина А.И.  Михалева Г.Н.  Темнова А.В. |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: | октябрь – декабрь 2022 | Ефимкина А.И.  Михалева Г.Н.  Темнова А.В. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | классный руководитель, психолог, соцработник, родители.   1. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. 2. Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. |  |  |
| Формирование  базы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | октябрь – декабрь 2022 | Ефимкина А.И.  Михалева Г.Н.  Темнова А.В. |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | октябрь – декабрь 2022 | Ефимкина А.И.  Михалева Г.Н.  Темнова А.В. |
| 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных  наставников. | октябрь – декабрь 2022 | Ефимкина А.И.  Михалева Г.Н.  Темнова А.В. |
| Формирование  базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | октябрь – декабрь 2022 | Ефимкина А.И.  Михалева Г.Н.  Темнова А.В. |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных  наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. | январь 2023 | Ефимкина А.И.  Михалева Г.Н.  ТемноваА.В |
| Обучение наставников для работы с  наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. | январь | Ефимкина А.И.  Михалева Г.Н.  Лухтанова Е.В. |
| 2. Издать приказ об организайии «Школы  наставников» с утверждение программ и графиков обучения наставников.  3. Организовать «Школу наставников» и провести обучение. |  |  |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Февраль 2023 | Ефимкина А.И.  Михалева Г.Н.  Лухтанова Е.В. |
| Закрепление наставнических пар /  групп | 1. Издание приказа «Об утверждении  наставнических пар/групп». | февраль | Зевакина О.Я. |
| 2. Составление планов индивидуального развития  наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | февраль-март | Ефимкина А.И.  Темнова А.В.  Лухтанова Е.В.  Попрукайло А.Н. |
| 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск  наставника. | январь-май | Лухтанова Е.В. |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар /  групп | Организация комплекса  последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | февраль 2023 | Михалева Г.Н. |
| Организация  текущего контроля достижения планируемых результатов  наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для  промежуточной оценки | март-май | Ефимкина А.И. |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | май 2023 | Михалева Г.Н.  Ефимкина А.И. |
| Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. 2. Благодарственные письма партнерам. 3. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой   модели наставничества» | июнь 2023 | Зевакина О.Я.  Михалева Г.Н.  Ефимкина А.И.  Темнова А.В.  Лухтанова Е.В. |
| 1. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров. 2. Проведение школьного/регионального конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара ". |  |  |